玉溪师范学院外国语学院2016届英语毕业论文(设计)进度安排

为了更好地明确毕业论文(设计)时间进度以及各阶段具体任务，也为了便于管理的规范化，外国语学院英语专业教研室特制定毕业论文(设计)进度安排表(见下表)。

| 序 号 | 任 务 | 时间安排 |  | 要 求 | 特别提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酝酿选题 | 2015年3月初至5月底 |  | 根据自己的专业学习、专业方面长期困扰自己的问题、社会的某种需要、自己的兴趣爱好等，结合一定的文献信息。选题需明确、具体、适当。 | 请于6月8日之前将选题酝酿好，并报给各班学习委员。6月10日晚8点30之前各班学习委员以班为单位将汇总后的选题电子文档发至教研社主任邮箱，以便外国语学院根据学生的选题及时安排指导教师。选题一旦确定并以开题报告的方式获得认可，就不能更改。确有需要更改的，请参看《关于英语本科生变更毕业论文选题的补充规定》并遵照执行。 |
| 2 | 安排指导教师 | 2015年6月15日之前 |  | 按照“学生选题”与“外国语学院现有师资”相结合的原则指派指导教师。 | 主动与导师互留电话和email地址，保证联系畅通、交流无阻。撰写开题报告之前，至少与指导教师见两次面，寻求指导教师的指点。 |
| 3 | 撰写开题报告 | 2015年5月底至6月底 |  | 根据自己的选题，将开题报告的各部分填写完整。 | 可通过电话或者email及时跟导师联系，寻求导师的指点和帮助。 |
| 4 | 提交开题报告 | 第一稿 | 2015年6月27日之前 | 定稿后，请指导教师签署意见。指导教师若认可并同意，请声明“该同学已通过开题，同意按开题报告中的计划开展研究”并签字。 | 导师需对开题报告严格把关，给定意见或评价务必客观、科学。 |
|  |  | 定稿 | 2015年7月15日之前 |  |  |
| 5 | 开展研究 | 2015年7月底至10月初 |  | 完成数据收集、整理及分析。 | 数据必须真实、客观、可靠。 |
| 6 | 撰写论文 | 2015年11月至2015年12月 |  | 完成第一稿。 | 关注论文构架及格式。 |
|  |  | 2016年1月初 |  | 根据导师意见修改第一稿。 | 多跟导师沟通、讨论。 |
|  |  | 2016年寒假 |  | 完成第二稿。 | 关注语言表达。 |
|  |  | 2016年2月下旬至3月中旬 |  | 完成第三稿。 | 关注整体。 |
| 7 | 定稿 | 2016年4月初 |  | 定稿，制作答辩PPT | 完成所有需要上交表格的填写。 |
| 8 | 答辩 | 2016年4月中旬 |  | 答辩 | 答辩结束，还需根据答辩委员会的反馈对论文作最后的修订。 |
| 9 | 缓答辩 | 正常答辩后一周之内 |  | 需在正常答辩之前提交书面签有指导教师意见的《缓答辩申请》。 | 缓答辩的学生需要提交论文复制比审查结果，产生的费用需自理。 |

外国语学院英语专业教研室2015年5月27日